## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Equipo de Desarrollo | 2024-11-04 | Solicitud Cliente | Critico | Alto | Se mejora el diseño de la vista para telefonos | No aplica | No aplica | Implementación | Alto | Aceptado
SC-02 | Equipo de Desarrollo | 2024-11-04 | Solicitud Cliente | Critico | Alto | Facilitar el sistema de intercambio para mejoras de usabilidad | No aplica | No aplica | Implementación | Alto | Aceptado
SC-03 | Equipo de Desarrollo | 2024-11-04 | Solicitud Cliente | Critico | Alto | Hacer más amigable la interfaz del usuario | No aplica | No aplica | Implementación | Alto | Aceptado
SC-04 | Equipo de Desarrollo | 2024-11-04 | Solicitud Cliente | Critico | Alto | Facilitar el sistema de match para mejoras de usabilidad | No aplica | No aplica | Implementación | Alto | Aceptado
SC-05 | Equipo de Desarrollo | 2024-11-04 | Solicitud Cliente | Critico | Alto | [5 empty] | Aceptado
SC-06
SC-07
SC-08
SC-09
SC-10
SC-11
SC-12
SC-13
SC-14
SC-15
SC-16
SC-17
SC-18
SC-19
SC-20
SC-21
SC-22
SC-23
SC-24