## MATRIZ
Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Acción de Contigencias | Responsable
Qué el cliente cambie los requerimientos | Desarrollo | Alta | Muy Alta | Se utilizarán prototipos para obtener nuevos requerimientos durante el desarrollo y validar los ya implementados. | Establecer un proceso formal de gestión de cambios para adaptar los requerimientos sin impactar el proyecto, como la replanificación de entregas o sprints adicionales. | Product Owner
Error en estimación del tiempo de desarrollo | Proyecto | Baja | baja | Se controlará el avance de manera diaria ya que utiliza la metodología. | Implementar fases de revisión periódicas y capacidad de ajustar cronogramas con buffers de tiempo. | Equipo de Desarrollo
Problemas de compatibilidad con sistemas existentes | Tecnología | Media | Media | Se identificaran problemas de compatibilidad, para examinar en detalle los sistemas existentes. | Tener planificada la integración de parches o actualizaciones adicionales para compatibilidad, y realizar pruebas con mayor anticipación. | Equipo de Desarrollo
Ausencia de respaldo y recuperación de datos | Tecnología | Baja | Muy Alta | Se inplementaran medidas de respaldo y recuperación de datos adecuadas, como la realización de copias de seguridad regulares y el almacenamiento de ubicaciones seguras. | Implementar políticas de respaldo automático cada 24 horas y planes de recuperación probados en entornos seguros. | Equipo de TI
Fallas en la comunicación interna | Comunicación | Media | Muy Alta | Se establecen canales de comunicación claros y efectivos dentro del equipo del proyecto, fomentar la transparencia y realizar reuniones periódicas para asegurar una comunicación adecuada. | Crear un sistema alterno de comunicación (como grupos de emergencia) para asegurar la transmisión de información crítica. | Jefe de Proyecto
Problemas de calidad en la implementación del cambio y canje | Calidad | Media | Alta | Se establecen criterios claros de calidad, para realizar pruebas y contar con un proceso de aseguramiento de calidad para garantizar una implementación exitosa y sin defectos. | Establecer ciclos de pruebas adicionales y aprobación final por parte del equipo de QA para mantener los estándares de calidad. | Equipo de Calidad
Incapacidad para cumplir con los requisitos de seguridad y privacidad | Seguridad | Media | Muy Alta | Se realiza una evaluación de los requisitos de seguridad y privacidad, implementar medidad de seguridad adecuadas. | Implementar auditorías de seguridad externas y preparar un equipo de respuesta rápida ante incidentes de seguridad. | Equipo de Seguridad
Sobrecarga de trabajo y agotamiento del equipo | Recursos | Alta | Alta | Realizar una distribución adecuada de las taresas y responsabilidades, monitorear la carga de trabajo, para evitar el agotamiento del equipo. | Incorporar recursos adicionales temporalmente o realizar rotación de responsabilidades para evitar el burnout del equipo. | Jefe de Proyecto
Saturación de datos en el sistema o la infractuctura | Tecnología | Alta | Alta | Realizar una planiuficación adecuada de capacidad para prever la carga de datos, monitorear el crecimiento de datos para tomar medidas preventivas o correctivas | Implementar un sistema de escalabilidad en la nube para aumentar la capacidad de almacenamiento y procesamiento bajo demanda. | Equipo de TI
Tiempo de respuesta inaceptable del sistema o de las operaciones | Tecnología | Alta | Alta | Realizar pruebas exhaustivas de rendimiento para identificar posibles cuellos de botella, optimizar el código de la configuración del sistema y utilizar técnicas de caching y escabilidad para mejorar el tiempo de respuesta. | Crear mecanismos de equilibrio de carga y optimización de servidores, además de contar con servicios de respaldo para mantener la velocidad del sistema. | Equipo de TI
Fallas en la autenticación de usuarios | Seguridad | Media | Alta | Realizar pruebas exhaustivas de autenticación de usuario para minimizar las fallas al momento de autenticar el usuario | Implementar autenticación multifactor (MFA) como respaldo y preparar un protocolo de emergencia para permitir acceso temporal bajo supervisión. | Equipo de Seguridad
Problemas de escalabilidad en la plataforma debido al aumento de usuarios | Tecnología | Alta | Muy Alta | Planificar una infraestructura escalable y realizar pruebas de carga para ajustar el sistema. | Configurar instancias adicionales de servidores y preparar la migración a una infraestructura distribuida si la demanda crece de manera inesperada. | Equipo de TI
Información desactualizada en las publicaciones | Calidad | Media | Media | Automatizar la actualización de publicaciones y realizar revisiones periódicas. | Notificar automáticamente a los usuarios para que actualicen sus publicaciones, o establecer un sistema que elimine publicaciones inactivas después de cierto tiempo. | Equipo de Desarrollo
Exposición no autorizada de datos personales | Seguridad | Media | Muy Alta | Implementar encriptación de datos y políticas estrictas de acceso a la información. | Tener procedimientos de respuesta a incidentes de seguridad, con notificación inmediata a las autoridades y usuarios afectados, además de políticas de cifrado para prevenir más filtraciones. | Equipo de Seguridad
Lentitud en la carga de la página principal | Desempeño | Media | Alta | Optimizar el código y usar técnicas de caching para mejorar el rendimiento. | Implementar un servidor CDN (Content Delivery Network) para distribuir el contenido de manera más eficiente. | Equipo de Desarrollo
Sobrecarga de la base de datos | Tecnología | Media | Alta | Monitorear el crecimiento de la base de datos y optimizar consultas SQL. | Preparar particionamiento de la base de datos y optimización de consultas, además de planificar el escalado horizontal. | Equipo de TI
Incompatibilidad con navegadores antiguos | Tecnología | Baja | Media | Implementar pruebas en múltiples navegadores y asegurar la compatibilidad con versiones relevantes. | Crear un modo de compatibilidad que permita que funcionalidades básicas operen en versiones más antiguas de los navegadores o recomendar actualizaciones. | Equipo de Desarrollo
Fallos en la comunicación entre usuarios a través del foro | Comunicación | Media | Alta | Implementar un sistema de notificaciones y seguimiento para asegurar la entrega de mensajes. | Establecer canales alternativos de comunicación como correos electrónicos o SMS para mantener el contacto en caso de fallo en la plataforma. | Equipo de Desarrollo
Demora en la implementación por falta de personal | Recursos | Alta | Muy Alta | Asignar recursos adecuados y establecer un cronograma realista para cumplir los plazos. | Contratar personal externo temporalmente o subcontratar tareas específicas para cumplir con los plazos establecidos. | Jefe de Proyecto
Incapacidad para gestionar adecuadamente el almacenamiento de datos | Tecnología | Alta | Alta | Implementar medidas de gestión y almacenamiento eficiente de datos, como técnicas de compresión y eliminación de duplicados. | Implementar un plan de migración a una base de datos más robusta o a soluciones de almacenamiento en la nube para asegurar la disponibilidad y gestión eficiente. | Equipo de TI